项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：科技研究经费

主管部门：乌海市科学技术局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年科技研究经费项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为推进科技服务，提高科技成果推广，了解科技新动态，加大新技术、新品种的引进与推广，开展科技咨询、科技调研、科技博览会等；与上级部门和兄弟盟市进行纵向横向的业务交流，与省级/国家级科研院所开展产学研合作；为推动科技创新发展，加大科技宣传力度，印刷科技宣传册及科技宣传广告牌等。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：为推进科技服务，提高科技成果推广，加大新技术、新品种的引进与推广，开展科技咨询、科技调研、科技博览会等出差3~5次；与上级部门和兄弟盟市进行纵向横向的业务交流，与省级/国家级科研院所开展产学研合作1~2次；为推动科技创新发展，加大科技宣传力度，印刷科技宣传册7~8种、科技宣传广告牌4~5块。

- 绩效目标实际完成情况：为推进科技服务，提高科技成果推广，加大新技术、新品种的引进与推广，开展科技调研1次、参加科技博览会1次。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

项目绩效自评的目的是对项目绩效管理制定的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升进行评估，更是为了改进工作，并准确接受第三方的评估。
1、对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价。
2、强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。
3、及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理。

- 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数1.15万元，其中：财政拨款1.15万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

我单位组织对本年度部门预算项目支出进行了绩效评价，本次遵循了“科学规范、客观公正”的原则，评价结果显示，在资金产出方面未完成年初制定的绩效目标。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，纳入本年度部门预算的项目共一个，年初预算安排资金5万元，实际指标下达5万元。从评价情况来看，因受工作计划及不确定因素影响，个别项目指标未能完成。下一步我单位将加强项目监控力度，合理分配资源，确保项目按时完成。

- 项目资金管理情况。

项目资金管理是保证项目顺利实施和高效实施的关键环节，建立资金管理机制，以确保项目资金的合理安排和有效使用。
1、资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排。
2、资金结算：明确资金结算和资金分配。
3、资金控制：建立预算控制体系，以确保金额不被超支，防止资金滥用。
4、资金报账：按照财务制度、预算控制制度，定期检查资金使用情况。
5、资金监督：建立资金监管制度，对项目财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合规。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)参加科技博览会及高交会次数，目标值大于等于2次，实际完成1次，分值3，得分1.5。

2)开展科技咨询及调研次数，目标值大于等于2次，实际完成1次，分值3，得分1.5。

3)开展业务交流及与科研院所开展产学研合作，目标值大于等于2次，实际完成1次，分值3，得分1.5。

4)出差人次，目标值大于等于2人/次，实际完成2人/次，分值3，得分3。

5)科技宣传册印刷种类，目标值大于等于8种，实际完成0种，分值2，得分0。

6)科技宣传广告牌数量，目标值大于等于5块，实际完成0块，分值1，得分0。

2、质量指标

7)参会完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

8)调研工作完成率，目标值大于等于95%，实际完成80%，分值3，得分2.53。

9)业务工作完成率，目标值大于等于95%，实际完成80%，分值3，得分2.53。

10)科技宣传册印刷完成率，目标值大于等于95%，实际完成0%，分值2，得分0。

11)科技宣传广告牌印刷完成率，目标值大于等于95%，实际完成0%，分值1，得分0。

12)工作人员合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。

3、时效指标

13)参加科技博览会及高交会完成时间，目标值小于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

14)开展业务交流与合作完成时间，目标值小于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

4、成本指标

15)参会成本，目标值小于等于1.5万元，实际完成0.66万元，分值2，得分2。

16)调研成本，目标值小于等于1.5万元，实际完成0.49万元，分值2，得分2。

17)业务工作成本，目标值大于等于1.5万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

18)科技宣传册印刷成本，目标值小于等于0.3万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

19)科技宣传广告牌印刷成本，目标值小于等于0.2万元，实际完成0万元，分值2，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

20)推动高新技术产业发展新观念的交流带动区域经济发展，目标值推动，实际完成推动，分值5，得分4。

21)推动科技服务促进新技术新品种的引进与推广，目标值推动，实际完成推动，分值5，得分4。

22)推动科技创新发展加大科技宣传力度，目标值推动，实际完成推动，分值5，得分4。

7、生态效益

8、可持续影响

23)为带动区域经济发展建立长效机制，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

24)为推动科技成果转移转化建立长效机制，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

25)为推动科技创新发展建立长效机制，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

26)群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

27)企业及农户满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分71.6分，等级为C。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

1. 因工作计划及不确定因素影响，个别项目指标未完成

- 资金管理使用存在问题

1. 资金使用率不高，项目执行过程中部分资金未发挥作用

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.继续调研我市及周边地区设施农业。
2.面向我市农区居民大力开展科技宣传活动。
3.通过参加科博会、农博会、高交会等多种形式，收集、整理、加工农业科技信息，为我市农区居民、涉农企业（协会）等涉农组织，开展科技信息服务。
4.针对优化我市现代农业优势产业、实施品牌战略工程等要求，强化科技导入，大力发展设施农业，打造我市特色农业区域品牌。

（二）措施及办法。

1. 加强项目进度监控力度，合理分配资源，确保项目按时完成

2. 加强财政资金使用效益，将合理规划使用资金